КАРТОЧКА ВНУТРЕННЕГО ПРОЕКТА

«RBI Platform»

| Наименование проекта | RBI Platform — модульная цифровая платформа для создания и развития внутренних производственных продуктов |
| --- | --- |
| Версия | 1.0 |
| Заказчик проекта | [определить] |
| Куратор проекта | [определить] |
| Руководитель проекта | Кондратьев И. Н. |

1. Содержание проекта

RBI Platform — собственная модульная цифровая платформа компании. На общей технологической основе создаются самостоятельные продукты для разных функций: RBI Quality — для управления качеством и RBI Construction Control — для строительного контроля. Продукты имеют отдельных функциональных заказчиков, пользователей и критерии приёмки, но используют единое ядро, сервисы, мастер-данные и инфраструктуру.

Целевая архитектура включает платформенное ядро, общие сервисы, корпоративные справочники, самостоятельные продукты, дизайн-систему и управляемые интеграции. В дальнейшем на этой основе могут создаваться продукты производственной безопасности, тендеров, закупок, гарантии, контроля сроков и бюджета.

1.1. Цели проекта

• Формализовать RBI Platform как развиваемый цифровой актив компании.

• Стабилизировать платформенное ядро, офлайн-работу, синхронизацию, права доступа и сохранность данных.

• Ввести в эксплуатацию RBI Quality и RBI Construction Control как два самостоятельных продукта.

• Создать единые справочники объектов, подрядчиков, пользователей и видов работ, корпоративную базу знаний и сквозную историю подрядчиков.

• Подготовить основу для подключения последующих функциональных продуктов и интеграций.

• Оценить возможность полного или частичного замещения внешней системы строительного контроля.

1.2. Задачи и ожидаемые результаты проекта

| № | Задача проекта | Ожидаемый результат | Ответственный | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Утвердить карточку, роли, модель финансирования и порядок использования цифрового актива | Проект формализован; назначены заказчик, куратор и функциональные заказчики | Кондратьев И. Н.; заказчик | 15.09.2026 |
| 2.1 | Стабилизировать платформенное ядро | Устранены критические ошибки; обеспечены офлайн-работа, синхронизация, права доступа, резервное копирование и выпуск версий | Кондратьев И. Н.; ИТ/ИБ | 31.12.2026 |
| 2.2 | Подготовить минимальный комплект документации | Переданы описание архитектуры и данных, инструкции по развёртыванию, восстановлению и выпуску версий | Кондратьев И. Н. | 31.12.2026 |
| 3.1 | Завершить и внедрить RBI Quality | Продукт протестирован, сформирована база знаний, проведён пилот и подписана приёмка | Функциональный заказчик качества; Кондратьев И. Н. | 15.02.2027 |
| 4.1 | Завершить и внедрить RBI Construction Control | Продукт прошёл пилот на объектах и принят в эксплуатацию | Функциональный заказчик СК; Кондратьев И. Н. | 15.05.2027 |
| 4.2 | Оценить замещение внешней системы строительного контроля | Принято решение о полном, частичном либо нецелесообразном замещении | Заказчик проекта | 31.05.2027 |
| 5.1 | Подготовить следующий этап развития | Проведён пилот продукта производственной безопасности и утверждена дорожная карта последующих продуктов | Заказчик; функциональный заказчик | 31.07.2027 |

1.3. Основания для инициации проекта

Основанием является наличие уже созданной RBI Platform и необходимость формализовать её как корпоративный цифровой актив, обеспечить промышленную эксплуатацию отдельных продуктов качества и строительного контроля, сохранить накопленные знания и данные, а также снизить зависимость от разрозненных таблиц и внешнего программного обеспечения.

1.4. Предполагаемые даты начала и окончания проекта

Начало первого формализованного этапа — август 2026 года. Завершение — июль 2027 года. Дальнейшее развитие выполняется отдельными этапами по утверждённым паспортам продуктов.

1.5. Ограничения проекта

• Основная разработка выполняется Кондратьевым И. Н.; одновременно в активной разработке находится не более одного крупного нового продукта.

• RBI Quality и RBI Construction Control развиваются и принимаются раздельно.

• Новый продукт начинается только при наличии функционального заказчика, паспорта и критериев приёмки.

• Существующий рабочий функционал сохраняется; одномоментное переписывание платформы не допускается.

• Отказ от внешней системы возможен только после успешного промышленного пилота RBI Construction Control.

1.6. Целевые показатели проекта

| № | Показатель | Целевое значение | Срок достижения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стабильность платформы | 0 ошибок, блокирующих промышленную эксплуатацию | 31.12.2026 |
| 2 | Сохранность данных | 0 подтверждённых случаев потери данных | 31.12.2026 |
| 3 | RBI Quality | Продукт принят в эксплуатацию | 15.02.2027 |
| 4 | RBI Construction Control | Продукт принят; решение по внешней системе принято | 31.05.2027 |
| 5 | Корпоративные данные | Работают база знаний и сквозная карточка подрядчика | 31.05.2027 |
| 6 | Следующий этап | Пилот безопасности и дорожная карта утверждены | 31.07.2027 |

1.7. Экономический эффект

Прямой потенциальный эффект связан с возможностью полного или частичного замещения внешней системы строительного контроля, расходы на которую составляют ориентировочно 5 млн руб. в год. Чистый эффект определяется как исключённые расходы на внешние системы за вычетом расходов на эксплуатацию и поддержку соответствующих продуктов RBI Platform.

Дополнительный эффект формируется за счёт сокращения ручной отчётности и повторного ввода данных, ускорения устранения замечаний, снижения повторяемости дефектов и использования одного технологического ядра для нескольких функций.

Компания получает цифровой актив: исходный код, архитектуру, работающие продукты, модель данных, корпоративную базу знаний, единый массив производственных данных и сквозную историю подрядчиков. Стоимость актива увеличивается по мере подключения новых функций и накопления данных.

2. Ресурсы проекта

2.1. Список команды проекта

| Роль | Сотрудник | Полномочия | Зона ответственности |
| --- | --- | --- | --- |
| Заказчик проекта | [определить] | Принятие решений | Цели, бюджет, приоритеты и принятие результатов |
| Куратор проекта | [определить] | Принятие решений | Поддержка проекта и межфункциональная координация |
| Руководитель, инициатор, архитектор и разработчик | Кондратьев И. Н. | Согласование и исполнение | Архитектура, разработка, сроки, релизы, документация и отчётность |
| Функциональный заказчик RBI Quality | Представитель функции качества | Согласование | Требования, тестирование, приёмка и внедрение продукта |
| Функциональный заказчик RBI Construction Control | Представитель функции строительного контроля | Согласование | Требования, пилот, приёмка и решение по внешней системе |
| Функциональный заказчик следующих продуктов | Представитель соответствующей функции | Согласование | Описание процесса, исходные данные, тестирование и приёмка |
| ИТ, ИБ, юридический и финансовый блоки | Назначенные представители | Экспертная поддержка | Инфраструктура, безопасность, права, бюджет и оценка эффекта |

2.2. Отчётность о состоянии проекта

Руководитель проекта ежемесячно представляет отчёт по вехам: выполненные работы, статус ядра и каждого продукта, отклонения, риски и необходимые решения. Завершение продукта фиксируется пользовательским тестированием, подтверждением функционального заказчика, передачей кода и документации и актом приёмки.

3. Вехи выполнения проекта

| № | Наименование вехи | Плановый срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формализация проекта, прав и финансирования | 15.09.2026 | Кондратьев И. Н. |
| 2 | Стабилизация платформенного ядра | 31.12.2026 | Кондратьев И. Н. |
| 3 | Промышленная приёмка RBI Quality | 15.02.2027 | Заказчик / функция качества |
| 4 | Промышленная приёмка RBI Construction Control | 15.05.2027 | Заказчик / функция СК |
| 5 | Решение по внешней системе строительного контроля | 31.05.2027 | Заказчик проекта |
| 6 | Пилот продукта безопасности и дорожная карта | 31.07.2027 | Заказчик проекта |

4. Система мотивации проекта

Кондратьеву И. Н. устанавливается дополнительная регулярная оплата за функции архитектора, технического руководителя и основного разработчика. За каждый завершённый и принятый цифровой продукт предусматривается отдельная разовая премия, размер которой согласовывается до начала соответствующего этапа. Дополнительная премия может устанавливаться за замещение внешней системы и подтверждённый экономический эффект.

5. Бюджет проекта

Бюджет формируется отдельной сметой и включает: право использования ранее созданного цифрового актива; регулярную оплату разработки; премии за принятые продукты и ключевые вехи; серверную инфраструктуру, инструменты, аудит, внедрение и постоянную поддержку.

Авторство концепции, архитектуры и самостоятельно разработанного кода сохраняется за Кондратьевым И. Н. Компании передаются актуальный исходный код, промышленная версия, база данных, документация, корпоративные доступы и право внутреннего использования, сопровождения и развития в согласованном объёме. Полная передача исключительного права, при необходимости, оформляется и оплачивается отдельно.

После приёмки каждого продукта действует гарантийный период 60 календарных дней. Постоянная поддержка финансируется отдельно; разработка новых продуктов и существенное расширение функционала в поддержку не входят.

6. Риски проекта

| Риск | Вероятность | Влияние | Владелец риска | План работы с риском |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Недостаточное выделение времени разработчика | 5 | 5 | Заказчик проекта | Закрепить загрузку, приоритет и дополнительную оплату |
| Зависимость от одного разработчика | 4 | 5 | Заказчик проекта | Корпоративный репозиторий, документация и резервные доступы |
| Разрастание объёма продуктов | 4 | 4 | Заказчик проекта | Паспорт и критерии приёмки до начала разработки |
| Потеря данных или действующего функционала | 3 | 5 | Кондратьев И. Н. | Поэтапные изменения, тестирование, резервное копирование и откат |
| Низкая вовлечённость функций | 3 | 4 | Функциональный заказчик | Назначить полномочного заказчика и обязательную приёмку |
| Преждевременный отказ от внешней системы | 2 | 5 | Заказчик проекта | Решение только по результатам промышленного пилота |